项目支出绩效自评表

（  2022 年度）

| 项目名称 |  | 学生资助-研究生学业奖学金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  | 实施单位 | 中国音乐学院 |  |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 王萃 |  |  |  | 联系电话 | 64887095 |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 265.300000 | 265.300000 | 265.300000 | 10 |  | 100.00% |  |  | 10.00 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 265.300000 | 265.300000 | 265.300000 | — |  | 100.00% |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  | — |  |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  | — |  |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 年度目标：研究生学业奖学金用于奖励一年级全日制研究生，和二、三年级表现良好的全日制优秀研究生。 一年级研究生学业奖学金根据入学考试录取成绩进行评定排序，评定比例为全日制录取研究生的100%，前50%获一等奖学金，后50%获二等奖学金。推免硕士按照复试成绩进行排序，比例同上。 二、三年级研究生学业奖学金主要根据前一学年的学习成绩、科研工作情况、学习态度、科研与获奖情况、参加院内外各类社会实践情况、思想品德等整体情况及导师考核意见进行评定。二、三年级博士研究生学业奖学金覆盖率应达到二、三年级博士生总人数的75%，硕士研究生学业奖学金覆盖率应达到二、三年级硕士生总人数的60% |  |  |  |  | ，2022年共计442名研究生获学业奖学金，其中硕士研究生338名，博士研究生104名。具体人数如下：新生奖学金共计199人，其中博士研究生46人，硕士研究生153人，获奖比例均为100%；获得学业奖学金的二、三年级研究生共计243人，其中硕士研究生185人，获奖比例59.49%，博士研究生58人，获奖比例77.33%。获奖人数符合绩效目标比例。共计发放奖学金额276.65万元（其中校内补贴11.35万元），财政拨款265.3万元100%执行。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 |  | 分值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 一年级博士新生学业奖学金 |  | 拟奖励人数为50人 | 46人 |  | 3.75 |  | 3.5 | 新生入学人数变动和学籍异动导致与预算指标人数有出入，但获奖人数符合绩效目标比例。 |  |
|  |  |  | 二、三年级博士研究生学业奖学金 |  | 拟奖励人数为43人 | 58人 |  | 3.75 |  | 3.5 |  |  |
|  |  |  | 一年级硕士新生学业奖学金 |  | 拟奖励人数为162人 | 153人 |  | 3.75 |  | 3.5 |  |  |
|  |  |  | 二、三年级硕士研究生学业奖学金 |  | 拟奖励人数为182人 | 185人 |  | 3.75 |  | 3.5 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 培养、教育、管理研究生 |  | 形成优良学风 | 形成优良学风 |  | 7.5 |  | 7.5 | 无 |  |
|  |  |  | 我校高层次骨干人才的高素质、创造性 |  | 进一步得到提升 | 进一步得到提升 |  | 7.5 |  | 7.5 | 无 |  |
|  |  | 时效指标 | 2022年9－10月 |  | 向各系发放评审办法及名额，由各系组织研究生奖学金评审委员会评审后报党委研工部汇总, 召开学校研究生学业奖学金评审领导小组会议评审确定获金名单，按规定进行公示后，发放学业奖学金 | 于9月15-10月8日期间陆续完成了通知、申报、评审、公示、报送等工作，10月9-13日，党委研工部依据相关规定审核了各系报送的材料，对缺漏、误差进行了补较、修正。2022年10月14日上午，中国音乐学院研究生学业奖学金评审领导小组召开2022年研究生学业奖学金评审会议，最终确定获奖名单。 |  | 10 |  | 10 | 无 |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算额 |  | ≤266.00万元 | 265.3万元 |  | 10 |  | 10 | 无 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 良好的学风、校风 |  | 全校进一步形成 | 全校进一步形成良好的学风、校风 |  | 10 |  | 10 | 无 |  |
|  |  |  | 研究生奋发学习、有所作为的学习、学术热情 |  | 得到更好的激励 | 研究生奋发学习、有所作为的学习、学术热情得到更好的激励 |  | 10 |  | 10 | 无 |  |
|  |  |  | 研究生学术素养 |  | 得到进一步提升 | 研究生学术素养得到进一步提升 |  | 10 |  | 10 | 无 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 研究生满意度 |  | ≥95% | 100% |  | 10 |  | 10 | 无 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 99.00 |  |  |